NEW UNIVERSE

Microtasks для разработки MVP

— Phase 0 + Phase 1 в деталях, Phase 2-3 как outline —

Всего задач: 53

Эпиков: 13

Документ для планирования + ввод задач для исполняющих моделей

# 1. Как пользоваться этим документом

Документ построен из 3 уровней:

- ГЛОБАЛЬНЫЙ SYSTEM PROMPT (§2) — добавляется в начало контекста ЛЮБОЙ исполняющей модели на КАЖДОЙ задаче. Описывает проект, стек, конвенции.

- ШАБЛОН per-task промпта (§3) — формат подставляемой инструкции под конкретную задачу.

- ЗАДАЧИ (§5+) — список из ~50 микротасок с готовым per-task промптом для копипасты.

Связанные артефакты:

- tasks.csv — импорт в любую систему (Linear, Asana, GitHub Issues).

- tasks.json — машиночитаемый формат, удобен для скриптов.

- import_to_github.sh — turn-key скрипт для bulk-создания issue-в в GitHub Project (требует gh CLI и SSH-ключ).

- README_github_import.md — пошаговая инструкция по запуску скрипта.

# 2. Глобальный system prompt

Этот промпт ВСЕГДА вставляется в начале контекста любой исполняющей модели. Он не повторяется в задачах — экономит токены.

Ты — инженер, реализующий задачу для проекта New Universe. КОНТЕКСТ ПРОЕКТА New Universe — это idle/multiplayer space-mining игра, реализуемая как Telegram Mini App. Игрок начинает с одной неприкосновенной "домашней системы" со стартовой планетой, добывает ресурсы, крафтит здания и корабли, исследует планеты в своей системе, затем (через спец. технологию) выходит в общий пул систем (Common Pool), где может колонизировать планеты, торговать и воевать с другими игроками. Документы, на которые опирайся: 1. Stellar_Forge_GDD.docx — основной GDD (механики, баланс, ресурсы, корабли, экономика). 2. New_Universe_GDD_Addendum_v1.1.docx — изменения (per-player генерация мира, неприкосновенная Home System, ice⇄water конвертация, межсистемные перелёты). 3. Stellar_Forge_Infra_Costs.docx — бюджет инфраструктуры (для понимания масштаба). 4. dev/README.md — описание локального dev-окружения через Docker. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК - Backend: Node.js 20 + Fastify + TypeScript + Drizzle ORM + Postgres 16 + Redis + BullMQ - Frontend: React 18 + TypeScript + Vite + @telegram-apps/sdk-react + Tailwind + PixiJS (для карт) - Auth: Telegram initData (HMAC валидация) - Локально: docker compose (см. dev/docker-compose.yml) КОНВЕНЦИИ КОДА - TypeScript strict mode везде. Никаких any (только в крайних случаях с // FIXME). - Все API-входы валидируются через Zod схемы. - Все игровые транзакции (списание/начисление ресурсов) — атомарные, в одной БД-транзакции, с SELECT FOR UPDATE. Никаких race conditions. - Имена БД-таблиц: snake_case. Имена в TS-коде: camelCase. - Файлы организованы по feature, не по типу. Например: src/features/buildings/{routes,service,db,tests}.ts - Любая фоновая работа — через BullMQ, не через setInterval. КАК ОТВЕЧАТЬ 1. Прочитай задачу полностью, затем acceptance criteria. 2. Если что-то непонятно — задавай вопрос ДО написания кода. 3. Создавай только файлы, перечисленные в "Files to touch". 4. После реализации напиши краткий список изменений (по 1 строке на файл). 5. Каждая фича должна сопровождаться тестом (unit или integration). БЕЗОПАСНОСТЬ - Никогда не доверять клиенту. Все валидации — на сервере. - Все Telegram-запросы валидировать по HMAC initData. - Не логировать секреты, токены, пароли. - Rate-limit на каждом публичном эндпоинте: 30 req/min на user. КОГДА КОММИТИТЬ - Один коммит = одна задача. Сообщение: "feat(P1-101): create users table". - Перед коммитом: pnpm lint && pnpm test проходят локально. - Pull request на main с описанием изменений и ссылкой на задачу.

# 3. Шаблон per-task промпта

Подставляется ПОСЛЕ глобального system prompt. Поля {{...}} заполняются из конкретной задачи.

[TASK {{id}}] {{title}} ОПИСАНИЕ {{description}} ACCEPTANCE CRITERIA {{acceptance_criteria}} ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ {{files}} ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) {{deps}} КАК ПРОВЕРИТЬ {{how_to_verify}} ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ {{notes}}

# 4. Эпики и общая карта

Всего 13 эпиков, разбитых по фазам.

| Эпик ID | Фаза | Название | Задач |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-P0-INFRA | P0 | Phase 0 — Pre-production: репозиторий, Docker, CI | 10 |
| EPIC-P1-DB | P1 | Phase 1 — Схема БД и миграции | 8 |
| EPIC-P1-AUTH | P1 | Phase 1 — Авторизация через Telegram | 3 |
| EPIC-P1-WORLD | P1 | Phase 1 — Генерация мира и Home System | 4 |
| EPIC-P1-RES | P1 | Phase 1 — Ресурсы и экономика | 3 |
| EPIC-P1-BLD | P1 | Phase 1 — Здания и постройка | 3 |
| EPIC-P1-SHP | P1 | Phase 1 — Корабли и крафт | 2 |
| EPIC-P1-EXP | P1 | Phase 1 — Экспедиции и видимость | 3 |
| EPIC-P1-FE | P1 | Phase 1 — Frontend (TMA) | 7 |
| EPIC-P1-BOT | P1 | Phase 1 — Telegram-бот и пуши | 2 |
| EPIC-P1-QA | P1 | Phase 1 — Тесты и QA | 2 |
| EPIC-P2-OUT | P2 | Phase 2 — Outline (Expansion) | 3 |
| EPIC-P3-OUT | P3 | Phase 3 — Outline (Multiplayer) | 3 |

# 5. Phase 0 — Pre-production: репозиторий, Docker, CI

Эпик: EPIC-P0-INFRA · Задач: 10

## 5.1. [P0-001] Инициализация git-репозитория и базовых файлов

| ID | P0-001 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | S |
| Зависимости | — |

### Описание

Создать репозиторий new-universe на GitHub, добавить README, LICENSE (MIT), .gitignore (Node + Docker), .editorconfig, базовый .github/CODEOWNERS.

### Acceptance criteria

- Репозиторий доступен по https://github.com/anry88/new-universe

- README содержит описание проекта в 3-5 предложений и ссылку на GDD

- .gitignore исключает node_modules, .env, dist, .DS_Store

- Главная ветка main, защищена от прямых пушей

### Файлы для создания / изменения

- README.md

- LICENSE

- .gitignore

- .editorconfig

- .github/CODEOWNERS

### Как проверить

git clone https://github.com/anry88/new-universe и `ls -la` показывает все файлы

### Примечания

GDD-документы скопировать в /docs из текущей папки New Universe.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-001] Инициализация git-репозитория и базовых файлов ОПИСАНИЕ Создать репозиторий new-universe на GitHub, добавить README, LICENSE (MIT), .gitignore (Node + Docker), .editorconfig, базовый .github/CODEOWNERS. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Репозиторий доступен по https://github.com/anry88/new-universe 2. README содержит описание проекта в 3-5 предложений и ссылку на GDD 3. .gitignore исключает node_modules, .env, dist, .DS_Store 4. Главная ветка main, защищена от прямых пушей ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - README.md - LICENSE - .gitignore - .editorconfig - .github/CODEOWNERS ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) (нет) КАК ПРОВЕРИТЬ git clone https://github.com/anry88/new-universe и `ls -la` показывает все файлы ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ GDD-документы скопировать в /docs из текущей папки New Universe.

## 5.2. [P0-002] Docker compose локальное dev-окружение

| ID | P0-002 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-001 |

### Описание

Перенести dev/docker-compose.yml, dev/.env.example, dev/backend/Dockerfile, dev/frontend/Dockerfile, dev/README.md из текущей папки в репозиторий. Проверить, что docker compose up -d поднимает postgres + redis (backend и frontend будут добавлены позже).

### Acceptance criteria

- `docker compose up -d postgres redis` запускается без ошибок

- `docker compose logs postgres` показывает healthy state

- `docker compose exec postgres psql -U nu -d new_universe -c "SELECT 1"` отвечает 1

### Файлы для создания / изменения

- docker-compose.yml

- .env.example

- README.md (в корне)

### Как проверить

Команды из dev/README.md работают

### Примечания

Порт 5432 не должен конфликтовать с локально установленным Postgres (если есть — поменять порт в .env).

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-002] Docker compose локальное dev-окружение ОПИСАНИЕ Перенести dev/docker-compose.yml, dev/.env.example, dev/backend/Dockerfile, dev/frontend/Dockerfile, dev/README.md из текущей папки в репозиторий. Проверить, что docker compose up -d поднимает postgres + redis (backend и frontend будут добавлены позже). ACCEPTANCE CRITERIA 1. `docker compose up -d postgres redis` запускается без ошибок 2. `docker compose logs postgres` показывает healthy state 3. `docker compose exec postgres psql -U nu -d new_universe -c "SELECT 1"` отвечает 1 ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - docker-compose.yml - .env.example - README.md (в корне) ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-001 КАК ПРОВЕРИТЬ Команды из dev/README.md работают ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Порт 5432 не должен конфликтовать с локально установленным Postgres (если есть — поменять порт в .env).

## 5.3. [P0-003] Backend skeleton — Fastify + TS

| ID | P0-003 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-002 |

### Описание

Создать backend/ с минимальным Fastify-приложением: GET /health, структурированное логирование через Pino, чтение env через dotenv + Zod-валидация. Запуск через docker compose up backend.

### Acceptance criteria

- GET /health возвращает {"status":"ok","ts":...}

- Логи в JSON-формате, в dev — pino-pretty

- Сервер падает на старте, если в .env отсутствует обязательная переменная

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/index.ts

- backend/src/lib/env.ts

- backend/src/lib/logger.ts

- backend/src/routes/health.ts

- backend/tsconfig.json

### Как проверить

curl http://localhost:3000/health → 200 ok

### Примечания

Fastify v5, TypeScript strict, ES modules.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-003] Backend skeleton — Fastify + TS ОПИСАНИЕ Создать backend/ с минимальным Fastify-приложением: GET /health, структурированное логирование через Pino, чтение env через dotenv + Zod-валидация. Запуск через docker compose up backend. ACCEPTANCE CRITERIA 1. GET /health возвращает {"status":"ok","ts":...} 2. Логи в JSON-формате, в dev — pino-pretty 3. Сервер падает на старте, если в .env отсутствует обязательная переменная ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/index.ts - backend/src/lib/env.ts - backend/src/lib/logger.ts - backend/src/routes/health.ts - backend/tsconfig.json ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-002 КАК ПРОВЕРИТЬ curl http://localhost:3000/health → 200 ok ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Fastify v5, TypeScript strict, ES modules.

## 5.4. [P0-004] Frontend skeleton — Vite + React + TMA SDK

| ID | P0-004 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-002 |

### Описание

Создать frontend/ с минимальным React-приложением, инициализацией Telegram WebApp SDK, Tailwind CSS, страницей "Hello, {username}". Запуск через docker compose up frontend.

### Acceptance criteria

- http://localhost:5173 отдаёт страницу с приветствием

- При запуске внутри Telegram — берёт username из initData

- Поддерживается dark/light тема Telegram

- Tailwind CSS работает (классы применяются)

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/main.tsx

- frontend/src/App.tsx

- frontend/index.html

- frontend/vite.config.ts

- frontend/tailwind.config.ts

- frontend/src/index.css

### Как проверить

docker compose up frontend → открыть http://localhost:5173 → отображается страница

### Примечания

Использовать @telegram-apps/sdk-react. Если запущено НЕ из Telegram — использовать заглушку user="DevUser".

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-004] Frontend skeleton — Vite + React + TMA SDK ОПИСАНИЕ Создать frontend/ с минимальным React-приложением, инициализацией Telegram WebApp SDK, Tailwind CSS, страницей "Hello, {username}". Запуск через docker compose up frontend. ACCEPTANCE CRITERIA 1. http://localhost:5173 отдаёт страницу с приветствием 2. При запуске внутри Telegram — берёт username из initData 3. Поддерживается dark/light тема Telegram 4. Tailwind CSS работает (классы применяются) ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/main.tsx - frontend/src/App.tsx - frontend/index.html - frontend/vite.config.ts - frontend/tailwind.config.ts - frontend/src/index.css ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-002 КАК ПРОВЕРИТЬ docker compose up frontend → открыть http://localhost:5173 → отображается страница ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать @telegram-apps/sdk-react. Если запущено НЕ из Telegram — использовать заглушку user="DevUser".

## 5.5. [P0-005] Drizzle ORM + миграции

| ID | P0-005 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | S |
| Зависимости | P0-003 |

### Описание

Установить drizzle-orm + drizzle-kit. Настроить drizzle.config.ts. Создать пустую schema.ts. Команды npm run db:migrate, db:generate, db:studio должны работать.

### Acceptance criteria

- `npm run db:generate` создаёт миграцию из изменений schema.ts

- `npm run db:migrate` накатывает миграции на dev БД

- `npm run db:studio` запускает Drizzle Studio на http://localhost:4983

### Файлы для создания / изменения

- backend/drizzle.config.ts

- backend/src/db/index.ts

- backend/src/db/schema.ts

- backend/src/db/migrations/.gitkeep

### Как проверить

`npm run db:migrate` без ошибок, `\dt` в psql показывает только пустые системные таблицы

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-005] Drizzle ORM + миграции ОПИСАНИЕ Установить drizzle-orm + drizzle-kit. Настроить drizzle.config.ts. Создать пустую schema.ts. Команды npm run db:migrate, db:generate, db:studio должны работать. ACCEPTANCE CRITERIA 1. `npm run db:generate` создаёт миграцию из изменений schema.ts 2. `npm run db:migrate` накатывает миграции на dev БД 3. `npm run db:studio` запускает Drizzle Studio на http://localhost:4983 ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/drizzle.config.ts - backend/src/db/index.ts - backend/src/db/schema.ts - backend/src/db/migrations/.gitkeep ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 КАК ПРОВЕРИТЬ `npm run db:migrate` без ошибок, `\dt` в psql показывает только пустые системные таблицы ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 5.6. [P0-006] GitHub Actions CI

| ID | P0-006 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-003, P0-004 |

### Описание

Workflow .github/workflows/ci.yml: на каждый PR — lint, type-check, тесты для backend и frontend. Использовать docker compose для прогона. Кэшировать node_modules.

### Acceptance criteria

- PR на main → запускается workflow

- Workflow проходит на ~3-5 минут

- Падение тестов блокирует merge

### Файлы для создания / изменения

- .github/workflows/ci.yml

### Как проверить

Создать PR с заведомо проходящими тестами → CI зелёный

### Примечания

Использовать pnpm если в проекте pnpm, иначе npm. Кэширование через actions/cache.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-006] GitHub Actions CI ОПИСАНИЕ Workflow .github/workflows/ci.yml: на каждый PR — lint, type-check, тесты для backend и frontend. Использовать docker compose для прогона. Кэшировать node_modules. ACCEPTANCE CRITERIA 1. PR на main → запускается workflow 2. Workflow проходит на ~3-5 минут 3. Падение тестов блокирует merge ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - .github/workflows/ci.yml ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 - P0-004 КАК ПРОВЕРИТЬ Создать PR с заведомо проходящими тестами → CI зелёный ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать pnpm если в проекте pnpm, иначе npm. Кэширование через actions/cache.

## 5.7. [P0-007] Sentry интеграция

| ID | P0-007 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | S |
| Зависимости | P0-003, P0-004 |

### Описание

Создать 2 проекта в Sentry (free tier): new-universe-backend, new-universe-tma. Подключить в код через @sentry/node и @sentry/react. DSN в .env.

### Acceptance criteria

- Тестовая ошибка на бэкенде попадает в Sentry

- Тестовая ошибка на фронте попадает в Sentry

- В Sentry привязаны git releases

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/lib/sentry.ts

- frontend/src/lib/sentry.ts

### Как проверить

GET /debug-sentry → видно ошибку в Sentry UI

### Примечания

Эндпоинт /debug-sentry убрать после тестирования.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-007] Sentry интеграция ОПИСАНИЕ Создать 2 проекта в Sentry (free tier): new-universe-backend, new-universe-tma. Подключить в код через @sentry/node и @sentry/react. DSN в .env. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Тестовая ошибка на бэкенде попадает в Sentry 2. Тестовая ошибка на фронте попадает в Sentry 3. В Sentry привязаны git releases ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/lib/sentry.ts - frontend/src/lib/sentry.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 - P0-004 КАК ПРОВЕРИТЬ GET /debug-sentry → видно ошибку в Sentry UI ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Эндпоинт /debug-sentry убрать после тестирования.

## 5.8. [P0-008] Структурированное логирование

| ID | P0-008 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | S |
| Зависимости | P0-003 |

### Описание

Все логи бэкенда — через Pino, в JSON. Поля: ts, level, msg, requestId, userId (если есть), feature.

### Acceptance criteria

- Каждый HTTP-запрос логируется со своим requestId (генерируется через uuid v4)

- Логи в dev — через pino-pretty, читаемые в терминале

- Логи в проде — pure JSON, готовы для BetterStack/Logtail

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/lib/logger.ts

- backend/src/middleware/request-id.ts

### Как проверить

Сделать запрос → в логах видно requestId

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-008] Структурированное логирование ОПИСАНИЕ Все логи бэкенда — через Pino, в JSON. Поля: ts, level, msg, requestId, userId (если есть), feature. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Каждый HTTP-запрос логируется со своим requestId (генерируется через uuid v4) 2. Логи в dev — через pino-pretty, читаемые в терминале 3. Логи в проде — pure JSON, готовы для BetterStack/Logtail ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/lib/logger.ts - backend/src/middleware/request-id.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 КАК ПРОВЕРИТЬ Сделать запрос → в логах видно requestId ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 5.9. [P0-009] Vitest + первый smoke-тест

| ID | P0-009 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | S |
| Зависимости | P0-003 |

### Описание

Подключить vitest. Написать smoke-тест для GET /health.

### Acceptance criteria

- `npm test` запускает vitest и проходит

- Тест проверяет, что /health возвращает 200 и {status:"ok"}

### Файлы для создания / изменения

- backend/vitest.config.ts

- backend/src/routes/health.test.ts

### Как проверить

`docker compose exec backend npm test` зелёный

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-009] Vitest + первый smoke-тест ОПИСАНИЕ Подключить vitest. Написать smoke-тест для GET /health. ACCEPTANCE CRITERIA 1. `npm test` запускает vitest и проходит 2. Тест проверяет, что /health возвращает 200 и {status:"ok"} ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/vitest.config.ts - backend/src/routes/health.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 КАК ПРОВЕРИТЬ `docker compose exec backend npm test` зелёный ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 5.10. [P0-010] Telegram-бот через @BotFather + dev webhook

| ID | P0-010 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P0-INFRA |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-003 |

### Описание

Создать тестового бота через @BotFather (имя NewUniverseDevBot). Получить токен. Настроить dev-webhook через cloudflared tunnel. Документировать процесс в dev/README.md.

### Acceptance criteria

- Бот существует в Telegram

- TELEGRAM_BOT_TOKEN записан в личные заметки разработчика (НЕ в репо!)

- Webhook URL настроен через @BotFather → /setwebhook

- Тестовое сообщение боту → попадает в backend log

### Файлы для создания / изменения

- dev/TELEGRAM_SETUP.md

### Как проверить

Отправить /start боту → видно в логах backend

### Примечания

Описать в TELEGRAM_SETUP.md шаги: создание бота, получение токена, настройка туннеля. Токен хранить ТОЛЬКО в .env (gitignored).

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P0-010] Telegram-бот через @BotFather + dev webhook ОПИСАНИЕ Создать тестового бота через @BotFather (имя NewUniverseDevBot). Получить токен. Настроить dev-webhook через cloudflared tunnel. Документировать процесс в dev/README.md. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Бот существует в Telegram 2. TELEGRAM_BOT_TOKEN записан в личные заметки разработчика (НЕ в репо!) 3. Webhook URL настроен через @BotFather → /setwebhook 4. Тестовое сообщение боту → попадает в backend log ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - dev/TELEGRAM_SETUP.md ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-003 КАК ПРОВЕРИТЬ Отправить /start боту → видно в логах backend ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Описать в TELEGRAM_SETUP.md шаги: создание бота, получение токена, настройка туннеля. Токен хранить ТОЛЬКО в .env (gitignored).

# 6. Phase 1 — Схема БД и миграции

Эпик: EPIC-P1-DB · Задач: 8

## 6.1. [P1-101] Таблица users

| ID | P1-101 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | S |
| Зависимости | P0-005 |

### Описание

Создать таблицу users в schema.ts: id (uuid), tg_id (bigint unique), tg_username, tg_first_name, created_at, premium_until, power_score (default 0). Сгенерировать и применить миграцию.

### Acceptance criteria

- Таблица users создана со всеми полями

- Индекс по tg_id (unique)

- Миграция в backend/src/db/migrations/

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/users.ts

- backend/src/db/migrations/0001_users.sql (auto-generated)

### Как проверить

`\d users` в psql показывает все поля

### Примечания

Использовать drizzle pgTable. Импортировать в src/db/schema.ts.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-101] Таблица users ОПИСАНИЕ Создать таблицу users в schema.ts: id (uuid), tg_id (bigint unique), tg_username, tg_first_name, created_at, premium_until, power_score (default 0). Сгенерировать и применить миграцию. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблица users создана со всеми полями 2. Индекс по tg_id (unique) 3. Миграция в backend/src/db/migrations/ ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/users.ts - backend/src/db/migrations/0001_users.sql (auto-generated) ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-005 КАК ПРОВЕРИТЬ `\d users` в psql показывает все поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать drizzle pgTable. Импортировать в src/db/schema.ts.

## 6.2. [P1-102] Каталог ресурсов: таблица resources + сидер

| ID | P1-102 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | S |
| Зависимости | P1-101 |

### Описание

Таблица resources: id (slug, primary key), name (json: ru/en), tier (1-4), symbol, base_regen_rate, default_storage_cap. Сидер заполняет 13 ресурсов (см. addendum + GDD).

### Acceptance criteria

- Таблица resources заполнена 13 записями: water, iron, carbon, silicon, methane, copper, aluminum, titanium, ice, mercury, magnesium, lead, tritium

- `npm run db:seed` идемпотентен (можно запускать повторно)

- Каждая запись имеет ru/en название

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/resources.ts

- backend/src/db/seed/resources.ts

### Как проверить

`SELECT count(*) FROM resources` → 13

### Примечания

Tritium — новый ресурс (см. addendum §3.6). Tier 3 минор, нужен для прыжкового топлива.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-102] Каталог ресурсов: таблица resources + сидер ОПИСАНИЕ Таблица resources: id (slug, primary key), name (json: ru/en), tier (1-4), symbol, base_regen_rate, default_storage_cap. Сидер заполняет 13 ресурсов (см. addendum + GDD). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблица resources заполнена 13 записями: water, iron, carbon, silicon, methane, copper, aluminum, titanium, ice, mercury, magnesium, lead, tritium 2. `npm run db:seed` идемпотентен (можно запускать повторно) 3. Каждая запись имеет ru/en название ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/resources.ts - backend/src/db/seed/resources.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-101 КАК ПРОВЕРИТЬ `SELECT count(*) FROM resources` → 13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Tritium — новый ресурс (см. addendum §3.6). Tier 3 минор, нужен для прыжкового топлива.

## 6.3. [P1-103] Планеты, planet_resources, richness

| ID | P1-103 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-102 |

### Описание

Таблицы: systems (id, owner_id nullable, is_home, sector_x/y/z, name, seed), planets (id, system_id, biome, size, slot_count, name), planet_resources (planet_id, resource_id, amount, last_update_at, regen_rate), richness (planet_id, resource_id, value 0..5).

### Acceptance criteria

- Все 4 таблицы созданы

- Внешние ключи: planets.system_id → systems.id, planet_resources/richness → planets/resources

- Индексы: planets.system_id, planet_resources(planet_id, resource_id) unique

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/world.ts

- backend/src/db/migrations/...sql

### Как проверить

Миграция применена, `\d planets` показывает поля

### Примечания

is_home_system флаг будет использоваться для блокировки чужих обращений к домашней системе.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-103] Планеты, planet_resources, richness ОПИСАНИЕ Таблицы: systems (id, owner_id nullable, is_home, sector_x/y/z, name, seed), planets (id, system_id, biome, size, slot_count, name), planet_resources (planet_id, resource_id, amount, last_update_at, regen_rate), richness (planet_id, resource_id, value 0..5). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Все 4 таблицы созданы 2. Внешние ключи: planets.system_id → systems.id, planet_resources/richness → planets/resources 3. Индексы: planets.system_id, planet_resources(planet_id, resource_id) unique ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/world.ts - backend/src/db/migrations/...sql ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-102 КАК ПРОВЕРИТЬ Миграция применена, `\d planets` показывает поля ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ is_home_system флаг будет использоваться для блокировки чужих обращений к домашней системе.

## 6.4. [P1-104] building_types (catalog) + buildings (instances)

| ID | P1-104 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-103 |

### Описание

building_types: id (slug), name (json), category, max_level, deps (jsonb массив зависимостей), base_cost (jsonb), base_time_sec, base_output (jsonb), energy_consumption.
buildings: id, planet_id, type_id, level, queue_action (build|upgrade|null), queue_completes_at.
Сидер заполняет 10 базовых типов из GDD §5.

### Acceptance criteria

- Таблицы созданы

- Сидер заполняет building_types: command_center, mine, drill, storage, smelter, spaceport, shipyard, lab, cryo_factory, solar_plant

- Стоимости и времена соответствуют GDD

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/buildings.ts

- backend/src/db/seed/building-types.ts

### Как проверить

`SELECT slug FROM building_types ORDER BY slug` → 10 строк

### Примечания

cryo_factory — новое здание из addendum (для лёд⇄вода).

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-104] building_types (catalog) + buildings (instances) ОПИСАНИЕ building_types: id (slug), name (json), category, max_level, deps (jsonb массив зависимостей), base_cost (jsonb), base_time_sec, base_output (jsonb), energy_consumption. buildings: id, planet_id, type_id, level, queue_action (build¦upgrade¦null), queue_completes_at. Сидер заполняет 10 базовых типов из GDD §5. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблицы созданы 2. Сидер заполняет building_types: command_center, mine, drill, storage, smelter, spaceport, shipyard, lab, cryo_factory, solar_plant 3. Стоимости и времена соответствуют GDD ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/buildings.ts - backend/src/db/seed/building-types.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 КАК ПРОВЕРИТЬ `SELECT slug FROM building_types ORDER BY slug` → 10 строк ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ cryo_factory — новое здание из addendum (для лёд⇄вода).

## 6.5. [P1-105] ship_types + ships

| ID | P1-105 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-103 |

### Описание

ship_types: id (slug), name, role, hp, speed, cargo, dps, armor, fuel_consumption, build_time_sec, build_cost (jsonb), required_buildings, sensor_range.
ships: id, owner_id, type_id, location_planet_id (nullable), status (idle|moving|building), cargo_json, fuel.
Сидер заполняет 5 типов: scout, cargo_light, colonizer, recon_probe, jump_ship.

### Acceptance criteria

- Таблицы созданы

- Сидер: 5 ship_types (Scout, Cargo Light, Colonizer, Recon Probe, Jump Ship)

- Поле sensor_range заполнено (Scout=30, Recon=60, Cargo=8 и т.д.)

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/ships.ts

- backend/src/db/seed/ship-types.ts

### Как проверить

`SELECT slug, sensor_range FROM ship_types`

### Примечания

Jump Ship — новый тип из addendum, требует Engines lvl 3 + Jump Drive.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-105] ship_types + ships ОПИСАНИЕ ship_types: id (slug), name, role, hp, speed, cargo, dps, armor, fuel_consumption, build_time_sec, build_cost (jsonb), required_buildings, sensor_range. ships: id, owner_id, type_id, location_planet_id (nullable), status (idle¦moving¦building), cargo_json, fuel. Сидер заполняет 5 типов: scout, cargo_light, colonizer, recon_probe, jump_ship. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблицы созданы 2. Сидер: 5 ship_types (Scout, Cargo Light, Colonizer, Recon Probe, Jump Ship) 3. Поле sensor_range заполнено (Scout=30, Recon=60, Cargo=8 и т.д.) ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/ships.ts - backend/src/db/seed/ship-types.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 КАК ПРОВЕРИТЬ `SELECT slug, sensor_range FROM ship_types` ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Jump Ship — новый тип из addendum, требует Engines lvl 3 + Jump Drive.

## 6.6. [P1-106] research, research_progress

| ID | P1-106 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | S |
| Зависимости | P1-101 |

### Описание

research_branches (catalog: mining, engineering, engines, weapons, sensors, logistics, jump_drive). research_progress (user_id, branch, level, completes_at).

### Acceptance criteria

- Таблицы созданы

- Сидер заполняет 7 веток (включая jump_drive из addendum)

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/research.ts

- backend/src/db/seed/research-branches.ts

### Как проверить

`SELECT * FROM research_branches`

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-106] research, research_progress ОПИСАНИЕ research_branches (catalog: mining, engineering, engines, weapons, sensors, logistics, jump_drive). research_progress (user_id, branch, level, completes_at). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблицы созданы 2. Сидер заполняет 7 веток (включая jump_drive из addendum) ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/research.ts - backend/src/db/seed/research-branches.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-101 КАК ПРОВЕРИТЬ `SELECT * FROM research_branches` ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 6.7. [P1-107] expeditions

| ID | P1-107 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-105 |

### Описание

expeditions: id, ship_id, type (scout|cargo|colonize|jump), origin_planet_id, target_x/y/z, target_planet_id (nullable), status (queued|in_flight|arrived|returning|completed|failed), eta, returned_at, result (jsonb).

### Acceptance criteria

- Таблица создана

- Индексы по eta + status (для быстрого poll-а воркером)

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/expeditions.ts

### Как проверить

Миграция применена

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-107] expeditions ОПИСАНИЕ expeditions: id, ship_id, type (scout¦cargo¦colonize¦jump), origin_planet_id, target_x/y/z, target_planet_id (nullable), status (queued¦in_flight¦arrived¦returning¦completed¦failed), eta, returned_at, result (jsonb). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблица создана 2. Индексы по eta + status (для быстрого poll-а воркером) ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/expeditions.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-105 КАК ПРОВЕРИТЬ Миграция применена ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 6.8. [P1-108] discovered_planets, discovered_systems (per-player)

| ID | P1-108 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-DB |
| Размер | S |
| Зависимости | P1-103 |

### Описание

Таблицы для per-player видимости (см. addendum §3.4). discovered_planets (user_id, planet_id, discovered_at). discovered_systems (user_id, system_id, discovered_at). Уникальный индекс (user_id, planet_id) / (user_id, system_id).

### Acceptance criteria

- Таблицы созданы

- Индексы корректные

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/discovery.ts

### Как проверить

Миграция применена

### Примечания

Все API, возвращающие планеты/системы, должны фильтровать через JOIN с этими таблицами.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-108] discovered_planets, discovered_systems (per-player) ОПИСАНИЕ Таблицы для per-player видимости (см. addendum §3.4). discovered_planets (user_id, planet_id, discovered_at). discovered_systems (user_id, system_id, discovered_at). Уникальный индекс (user_id, planet_id) / (user_id, system_id). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Таблицы созданы 2. Индексы корректные ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/discovery.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 КАК ПРОВЕРИТЬ Миграция применена ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Все API, возвращающие планеты/системы, должны фильтровать через JOIN с этими таблицами.

# 7. Phase 1 — Авторизация через Telegram

Эпик: EPIC-P1-AUTH · Задач: 3

## 7.1. [P1-120] Telegram initData валидация

| ID | P1-120 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-AUTH |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-008 |

### Описание

Middleware, проверяющий заголовок X-Telegram-Init-Data: HMAC по boilerplate Telegram. Парсит user_id, username из строки. Если валидно — кладёт в request.user.

### Acceptance criteria

- Корректный initData (от реального Telegram) → middleware пропускает

- Истёкший initData (auth_date > 1 час) → 401

- Подделанный hash → 401

- Без заголовка → 401

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/middleware/telegram-auth.ts

- backend/src/lib/telegram.ts

- backend/src/middleware/telegram-auth.test.ts

### Как проверить

Unit-тест проходит

### Примечания

Использовать алгоритм из официальной документации: https://core.telegram.org/bots/webapps#validating-data-received-via-the-mini-app

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-120] Telegram initData валидация ОПИСАНИЕ Middleware, проверяющий заголовок X-Telegram-Init-Data: HMAC по boilerplate Telegram. Парсит user_id, username из строки. Если валидно — кладёт в request.user. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Корректный initData (от реального Telegram) → middleware пропускает 2. Истёкший initData (auth_date > 1 час) → 401 3. Подделанный hash → 401 4. Без заголовка → 401 ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/middleware/telegram-auth.ts - backend/src/lib/telegram.ts - backend/src/middleware/telegram-auth.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-008 КАК ПРОВЕРИТЬ Unit-тест проходит ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать алгоритм из официальной документации: https://core.telegram.org/bots/webapps#validating-data-received-via-the-mini-app

## 7.2. [P1-121] POST /auth/telegram → создание/получение пользователя

| ID | P1-121 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-AUTH |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-120, P1-141 |

### Описание

Эндпоинт принимает валидированный initData (через middleware). Если user с tg_id не существует — создаёт + триггерит P1-141 (генерация Home System). Возвращает JWT-сессию (httpOnly cookie + body).

### Acceptance criteria

- Первый запрос с новым tg_id → создаёт user + home system

- Второй запрос с тем же tg_id → возвращает existing user

- Возвращает session token, который можно использовать в Authorization header

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/auth/routes.ts

- backend/src/features/auth/service.ts

- backend/src/features/auth/auth.test.ts

### Как проверить

curl с тестовым initData → возвращает 200 + token

### Примечания

JWT secret из .env. Срок жизни 30 дней.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-121] POST /auth/telegram → создание/получение пользователя ОПИСАНИЕ Эндпоинт принимает валидированный initData (через middleware). Если user с tg_id не существует — создаёт + триггерит P1-141 (генерация Home System). Возвращает JWT-сессию (httpOnly cookie + body). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Первый запрос с новым tg_id → создаёт user + home system 2. Второй запрос с тем же tg_id → возвращает existing user 3. Возвращает session token, который можно использовать в Authorization header ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/auth/routes.ts - backend/src/features/auth/service.ts - backend/src/features/auth/auth.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-120 - P1-141 КАК ПРОВЕРИТЬ curl с тестовым initData → возвращает 200 + token ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ JWT secret из .env. Срок жизни 30 дней.

## 7.3. [P1-122] GET /me → состояние игрока

| ID | P1-122 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-AUTH |
| Размер | S |
| Зависимости | P1-121, P1-130 |

### Описание

Возвращает: текущий user, домашняя система, открытые планеты, корабли, очереди стройки, ресурсы (с актуальным lazy-compute), исследования.

### Acceptance criteria

- Без авторизации → 401

- С авторизацией → 200 с полным state в JSON

- Время ответа ≤ 200 мс при нормальной нагрузке

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/me/routes.ts

- backend/src/features/me/service.ts

### Как проверить

Интеграционный тест: создать user → GET /me → видеть Home System

### Примечания

Это основной "single source of truth" для frontend. Должен возвращать минимально необходимое.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-122] GET /me → состояние игрока ОПИСАНИЕ Возвращает: текущий user, домашняя система, открытые планеты, корабли, очереди стройки, ресурсы (с актуальным lazy-compute), исследования. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Без авторизации → 401 2. С авторизацией → 200 с полным state в JSON 3. Время ответа ≤ 200 мс при нормальной нагрузке ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/me/routes.ts - backend/src/features/me/service.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-121 - P1-130 КАК ПРОВЕРИТЬ Интеграционный тест: создать user → GET /me → видеть Home System ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Это основной "single source of truth" для frontend. Должен возвращать минимально необходимое.

# 8. Phase 1 — Генерация мира и Home System

Эпик: EPIC-P1-WORLD · Задач: 4

## 8.1. [P1-141] Генерация Home System

| ID | P1-141 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-WORLD |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-103, P1-102 |

### Описание

Сервис generateHomeSystem(userId): создаёт систему + 4-7 планет с детерминированным seed = hash(userId, server_secret). Гарантирует, что 1 планета имеет все 5 базовых ресурсов, 1 планета содержит Tritium с низким richness. Все планеты НЕ открыты (discovered_planets — пусто, кроме стартовой).

### Acceptance criteria

- Вызов с одним userId всегда возвращает одну и ту же планетарную систему

- 5 базовых ресурсов гарантированно присутствуют

- 1 планета имеет Tritium с richness 0.3-0.8

- Стартовая планета (CommandCenter lvl 1) добавлена в discovered_planets

- Tier 3 (кроме Tritium) и Tier 4 ресурсы ОТСУТСТВУЮТ в Home System

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/world/home-system-generator.ts

- backend/src/features/world/biomes.ts

- backend/src/features/world/home-system-generator.test.ts

### Как проверить

Unit-тест: дважды генерируем home system для userId=1 → результаты идентичны

### Примечания

Использовать seedrandom или собственный детерминированный PRNG. Биомы из GDD §4.2.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-141] Генерация Home System ОПИСАНИЕ Сервис generateHomeSystem(userId): создаёт систему + 4-7 планет с детерминированным seed = hash(userId, server_secret). Гарантирует, что 1 планета имеет все 5 базовых ресурсов, 1 планета содержит Tritium с низким richness. Все планеты НЕ открыты (discovered_planets — пусто, кроме стартовой). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Вызов с одним userId всегда возвращает одну и ту же планетарную систему 2. 5 базовых ресурсов гарантированно присутствуют 3. 1 планета имеет Tritium с richness 0.3-0.8 4. Стартовая планета (CommandCenter lvl 1) добавлена в discovered_planets 5. Tier 3 (кроме Tritium) и Tier 4 ресурсы ОТСУТСТВУЮТ в Home System ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/world/home-system-generator.ts - backend/src/features/world/biomes.ts - backend/src/features/world/home-system-generator.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 - P1-102 КАК ПРОВЕРИТЬ Unit-тест: дважды генерируем home system для userId=1 → результаты идентичны ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать seedrandom или собственный детерминированный PRNG. Биомы из GDD §4.2.

## 8.2. [P1-142] Sectors — структура общего пула

| ID | P1-142 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-WORLD |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-103 |

### Описание

Таблица sectors: id (composite x,y,z), seed, generated_at, system_count. Сервис getOrCreateSector(x,y,z): возвращает существующий или создаёт пустой. Используется при первом обращении из jump.

### Acceptance criteria

- getOrCreateSector(0,0,0) → создаёт запись если нет

- Повторный вызов возвращает existing

- Seed детерминированный

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/db/schema/sectors.ts

- backend/src/features/world/sectors.ts

### Как проверить

Unit-тест: getOrCreateSector(1,2,3) дважды → одна запись в БД

### Примечания

Размер сектора 500×500×500 (см. addendum §3.7).

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-142] Sectors — структура общего пула ОПИСАНИЕ Таблица sectors: id (composite x,y,z), seed, generated_at, system_count. Сервис getOrCreateSector(x,y,z): возвращает существующий или создаёт пустой. Используется при первом обращении из jump. ACCEPTANCE CRITERIA 1. getOrCreateSector(0,0,0) → создаёт запись если нет 2. Повторный вызов возвращает existing 3. Seed детерминированный ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/db/schema/sectors.ts - backend/src/features/world/sectors.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 КАК ПРОВЕРИТЬ Unit-тест: getOrCreateSector(1,2,3) дважды → одна запись в БД ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Размер сектора 500×500×500 (см. addendum §3.7).

## 8.3. [P1-143] Lazy generation систем в секторе

| ID | P1-143 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-WORLD |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-142, P1-141 |

### Описание

Сервис generateSystemsInSector(sector, target_count=5): создаёт недостающие системы рандомно в координатах сектора. Использует seed сектора. Не превышает 12 систем.

### Acceptance criteria

- Если в секторе уже 5 систем — ничего не делает

- Если 0 — генерирует 5 систем

- Координаты систем не пересекаются (мин. дистанция 50 ед)

- Биомы планет в системах распределены по весам из GDD

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/world/sector-generator.ts

- backend/src/features/world/sector-generator.test.ts

### Как проверить

Тест: для пустого сектора генерируется 5 систем; повторный вызов не добавляет

### Примечания

Системы в общем пуле — owner_id=null, is_home_system=false.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-143] Lazy generation систем в секторе ОПИСАНИЕ Сервис generateSystemsInSector(sector, target_count=5): создаёт недостающие системы рандомно в координатах сектора. Использует seed сектора. Не превышает 12 систем. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Если в секторе уже 5 систем — ничего не делает 2. Если 0 — генерирует 5 систем 3. Координаты систем не пересекаются (мин. дистанция 50 ед) 4. Биомы планет в системах распределены по весам из GDD ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/world/sector-generator.ts - backend/src/features/world/sector-generator.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-142 - P1-141 КАК ПРОВЕРИТЬ Тест: для пустого сектора генерируется 5 систем; повторный вызов не добавляет ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Системы в общем пуле — owner_id=null, is_home_system=false.

## 8.4. [P1-144] Visibility check service

| ID | P1-144 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-WORLD |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-108, P1-105 |

### Описание

Сервис checkVisibility(ship): берёт текущую позицию корабля, ищет невидимые игроку планеты/системы в радиусе ship.sensor_range. Если найдены — добавляет в discovered_planets/discovered_systems и возвращает массив новых открытий (для пушей).

### Acceptance criteria

- Если планета в радиусе и не открыта → попадает в discovered

- Если уже открыта → не дублируется

- Уважается home_system: чужой корабль не может "увидеть" чужую home system

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/world/visibility.ts

- backend/src/features/world/visibility.test.ts

### Как проверить

Unit-тест: запустить корабль с sensor_range=30, поставить планету в 25 ед → она открывается

### Примечания

Радиус — евклидов. Используется в worker tick_expeditions.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-144] Visibility check service ОПИСАНИЕ Сервис checkVisibility(ship): берёт текущую позицию корабля, ищет невидимые игроку планеты/системы в радиусе ship.sensor_range. Если найдены — добавляет в discovered_planets/discovered_systems и возвращает массив новых открытий (для пушей). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Если планета в радиусе и не открыта → попадает в discovered 2. Если уже открыта → не дублируется 3. Уважается home_system: чужой корабль не может "увидеть" чужую home system ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/world/visibility.ts - backend/src/features/world/visibility.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-108 - P1-105 КАК ПРОВЕРИТЬ Unit-тест: запустить корабль с sensor_range=30, поставить планету в 25 ед → она открывается ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Радиус — евклидов. Используется в worker tick_expeditions.

# 9. Phase 1 — Ресурсы и экономика

Эпик: EPIC-P1-RES · Задач: 3

## 9.1. [P1-150] Resource accrual: lazy compute on read

| ID | P1-150 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-RES |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-103 |

### Описание

Сервис computeCurrentResources(planetId): для каждого resource — amount + rate × (now - last_update_at). Не пишет в БД, только возвращает значения. Учитывает cap склада (storage cap).

### Acceptance criteria

- Если last_update = now-3600s, rate=10/h → amount += 10

- Не превышает storage cap

- Возвращает массив всех ресурсов планеты

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/resources/accrual.ts

- backend/src/features/resources/accrual.test.ts

### Как проверить

Unit-тест с мок-временем

### Примечания

Это основной паттерн event-based симуляции. Описано в Stellar_Forge_GDD.docx §14.3.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-150] Resource accrual: lazy compute on read ОПИСАНИЕ Сервис computeCurrentResources(planetId): для каждого resource — amount + rate × (now - last_update_at). Не пишет в БД, только возвращает значения. Учитывает cap склада (storage cap). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Если last_update = now-3600s, rate=10/h → amount += 10 2. Не превышает storage cap 3. Возвращает массив всех ресурсов планеты ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/resources/accrual.ts - backend/src/features/resources/accrual.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-103 КАК ПРОВЕРИТЬ Unit-тест с мок-временем ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Это основной паттерн event-based симуляции. Описано в Stellar_Forge_GDD.docx §14.3.

## 9.2. [P1-151] Resource transactions: spend/gain (атомарно)

| ID | P1-151 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-RES |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-150 |

### Описание

Сервис spendResources(planetId, costs[]) и gainResources(planetId, gains[]): транзакция, SELECT FOR UPDATE на planet_resources, обновляет last_update_at. Возвращает {success, balanceAfter} или {success:false, error:"not enough X"}.

### Acceptance criteria

- Параллельные вызовы не приводят к отрицательным значениям

- Если не хватает ресурса — транзакция откатывается, ничего не списано

- last_update_at синхронизируется со списанием

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/resources/transactions.ts

- backend/src/features/resources/transactions.test.ts

### Как проверить

Stress-тест: 100 параллельных списаний → итоговый баланс корректный

### Примечания

КРИТИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ. Любая ошибка тут = дюп ресурсов. Должно быть >=80% покрытие тестами.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-151] Resource transactions: spend/gain (атомарно) ОПИСАНИЕ Сервис spendResources(planetId, costs[]) и gainResources(planetId, gains[]): транзакция, SELECT FOR UPDATE на planet_resources, обновляет last_update_at. Возвращает {success, balanceAfter} или {success:false, error:"not enough X"}. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Параллельные вызовы не приводят к отрицательным значениям 2. Если не хватает ресурса — транзакция откатывается, ничего не списано 3. last_update_at синхронизируется со списанием ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/resources/transactions.ts - backend/src/features/resources/transactions.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-150 КАК ПРОВЕРИТЬ Stress-тест: 100 параллельных списаний → итоговый баланс корректный ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ КРИТИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ. Любая ошибка тут = дюп ресурсов. Должно быть >=80% покрытие тестами.

## 9.3. [P1-152] POST /resources/convert — Лёд ⇄ Вода

| ID | P1-152 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-RES |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-151, P1-160 |

### Описание

Эндпоинт принимает {from: "ice"|"water", to, amount}. Проверяет наличие Cryogenic Factory или Smelter lvl 3+. Списывает ресурс, начисляет другой с учётом потерь (5% при воде→льду, 0% при льду→воде).

### Acceptance criteria

- Без Cryogenic Factory → 400

- С Cryo lvl 1 → конвертация работает

- Лёд→Вода: 100 льда → 100 воды

- Вода→Лёд: 100 воды → 95 льда

- Энергия списывается

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/resources/convert.ts

- backend/src/features/resources/convert.test.ts

### Как проверить

Integration-тест

### Примечания

См. addendum §2.1.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-152] POST /resources/convert — Лёд ⇄ Вода ОПИСАНИЕ Эндпоинт принимает {from: "ice"¦"water", to, amount}. Проверяет наличие Cryogenic Factory или Smelter lvl 3+. Списывает ресурс, начисляет другой с учётом потерь (5% при воде→льду, 0% при льду→воде). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Без Cryogenic Factory → 400 2. С Cryo lvl 1 → конвертация работает 3. Лёд→Вода: 100 льда → 100 воды 4. Вода→Лёд: 100 воды → 95 льда 5. Энергия списывается ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/resources/convert.ts - backend/src/features/resources/convert.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-151 - P1-160 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ См. addendum §2.1.

# 10. Phase 1 — Здания и постройка

Эпик: EPIC-P1-BLD · Задач: 3

## 10.1. [P1-160] POST /buildings/build — постройка нового здания

| ID | P1-160 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-BLD |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-151, P1-104 |

### Описание

Принимает {planetId, typeSlug, slot}. Проверяет: планета принадлежит игроку, есть свободный слот, выполнены deps, хватает ресурсов. Списывает ресурсы, создаёт buildings запись с queue_completes_at = now + base_time, ставит BullMQ job.

### Acceptance criteria

- Если не хватает ресурсов → 400 с деталями

- Если слот занят → 400

- Если deps не выполнены → 400

- Успех → возвращает building с queue_completes_at

- Очередь стройки лимитирована 1 (без премиума)

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/buildings/routes.ts

- backend/src/features/buildings/service.ts

- backend/src/features/buildings/service.test.ts

### Как проверить

Integration-тест полного flow

### Примечания

Все формулы стоимости из Stellar_Forge_GDD.docx §5.2.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-160] POST /buildings/build — постройка нового здания ОПИСАНИЕ Принимает {planetId, typeSlug, slot}. Проверяет: планета принадлежит игроку, есть свободный слот, выполнены deps, хватает ресурсов. Списывает ресурсы, создаёт buildings запись с queue_completes_at = now + base_time, ставит BullMQ job. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Если не хватает ресурсов → 400 с деталями 2. Если слот занят → 400 3. Если deps не выполнены → 400 4. Успех → возвращает building с queue_completes_at 5. Очередь стройки лимитирована 1 (без премиума) ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/buildings/routes.ts - backend/src/features/buildings/service.ts - backend/src/features/buildings/service.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-151 - P1-104 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест полного flow ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Все формулы стоимости из Stellar_Forge_GDD.docx §5.2.

## 10.2. [P1-161] POST /buildings/{id}/upgrade — апгрейд здания

| ID | P1-161 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-BLD |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-160 |

### Описание

Аналогично build, но для existing building. Стоимость = base_cost × 1.6^(level-1). Время = base_time × 1.5^(level-1).

### Acceptance criteria

- Не апгрейдит дальше max_level

- Стоимость считается по формуле

- queue_action = "upgrade", level не меняется до завершения

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/buildings/upgrade.ts

- backend/src/features/buildings/upgrade.test.ts

### Как проверить

Integration-тест

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-161] POST /buildings/{id}/upgrade — апгрейд здания ОПИСАНИЕ Аналогично build, но для existing building. Стоимость = base_cost × 1.6^(level-1). Время = base_time × 1.5^(level-1). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Не апгрейдит дальше max_level 2. Стоимость считается по формуле 3. queue_action = "upgrade", level не меняется до завершения ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/buildings/upgrade.ts - backend/src/features/buildings/upgrade.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-160 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 10.3. [P1-162] Worker: tick_buildings

| ID | P1-162 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-BLD |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-161 |

### Описание

BullMQ воркер, бежит каждые 30 секунд. Находит buildings, у которых queue_completes_at ≤ now. Применяет результат: для build — level=1, для upgrade — level+=1. Обновляет regen_rate ресурсов на этой планете (в planet_resources).

### Acceptance criteria

- Здание завершается ровно по таймеру (±30 сек)

- Скорость добычи на планете обновляется (если это шахта)

- Уведомление кладётся в notifications таблицу

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/workers/tick-buildings.ts

- backend/src/workers/tick-buildings.test.ts

### Как проверить

Integration-тест: построить здание с base_time=10s, подождать → level=1

### Примечания

Использовать BullMQ repeat-job.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-162] Worker: tick_buildings ОПИСАНИЕ BullMQ воркер, бежит каждые 30 секунд. Находит buildings, у которых queue_completes_at ≤ now. Применяет результат: для build — level=1, для upgrade — level+=1. Обновляет regen_rate ресурсов на этой планете (в planet_resources). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Здание завершается ровно по таймеру (±30 сек) 2. Скорость добычи на планете обновляется (если это шахта) 3. Уведомление кладётся в notifications таблицу ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/workers/tick-buildings.ts - backend/src/workers/tick-buildings.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-161 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест: построить здание с base_time=10s, подождать → level=1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать BullMQ repeat-job.

# 11. Phase 1 — Корабли и крафт

Эпик: EPIC-P1-SHP · Задач: 2

## 11.1. [P1-170] POST /ships/build — постройка корабля

| ID | P1-170 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-SHP |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-151, P1-105 |

### Описание

Принимает {planetId, typeSlug}. Проверяет: shipyard есть, deps выполнены, ресурсы хватает. Списывает, ставит в очередь верфи. Очередь лимитирована.

### Acceptance criteria

- Без shipyard → 400

- Слот верфи занят → 400

- Успех → возвращает ship с status="building"

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/ships/build.ts

- backend/src/features/ships/build.test.ts

### Как проверить

Integration-тест

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-170] POST /ships/build — постройка корабля ОПИСАНИЕ Принимает {planetId, typeSlug}. Проверяет: shipyard есть, deps выполнены, ресурсы хватает. Списывает, ставит в очередь верфи. Очередь лимитирована. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Без shipyard → 400 2. Слот верфи занят → 400 3. Успех → возвращает ship с status="building" ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/ships/build.ts - backend/src/features/ships/build.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-151 - P1-105 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 11.2. [P1-171] Worker: tick_ships

| ID | P1-171 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-SHP |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-170 |

### Описание

BullMQ воркер. Завершает постройку кораблей. Меняет status: building → idle, location_planet_id = where_built.

### Acceptance criteria

- Корабль готов в срок

- Уведомление в notifications

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/workers/tick-ships.ts

### Как проверить

Integration-тест

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-171] Worker: tick_ships ОПИСАНИЕ BullMQ воркер. Завершает постройку кораблей. Меняет status: building → idle, location_planet_id = where_built. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Корабль готов в срок 2. Уведомление в notifications ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/workers/tick-ships.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-170 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 12. Phase 1 — Экспедиции и видимость

Эпик: EPIC-P1-EXP · Задач: 3

## 12.1. [P1-180] POST /expeditions — отправить корабль

| ID | P1-180 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-EXP |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-170, P1-151 |

### Описание

Принимает {shipId, targetX, targetY, targetZ, fuelLoaded, cargoLoaded}. Проверяет: корабль idle, принадлежит игроку, на стартовой планете есть достаточно топлива и груза. Создаёт expedition, ставит ship.status=moving, рассчитывает eta.

### Acceptance criteria

- Корабль не idle → 400

- Не хватает топлива → 400

- eta = distance × 60 / speed × engine_factor

- BullMQ job на eta запланирован

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/expeditions/launch.ts

- backend/src/features/expeditions/launch.test.ts

### Как проверить

Integration-тест: запустить scout на 10 ед → видеть expedition с eta

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-180] POST /expeditions — отправить корабль ОПИСАНИЕ Принимает {shipId, targetX, targetY, targetZ, fuelLoaded, cargoLoaded}. Проверяет: корабль idle, принадлежит игроку, на стартовой планете есть достаточно топлива и груза. Создаёт expedition, ставит ship.status=moving, рассчитывает eta. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Корабль не idle → 400 2. Не хватает топлива → 400 3. eta = distance × 60 / speed × engine_factor 4. BullMQ job на eta запланирован ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/expeditions/launch.ts - backend/src/features/expeditions/launch.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-170 - P1-151 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест: запустить scout на 10 ед → видеть expedition с eta ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 12.2. [P1-181] Worker: tick_expeditions

| ID | P1-181 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-EXP |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-180, P1-144 |

### Описание

BullMQ воркер каждые 30 сек. Для всех in_flight expeditions: рассчитывает текущую позицию (linear interp), вызывает checkVisibility, если eta достигнут — переводит в "arrived" и стартует возврат (если scout/probe). При возврате — apply результат (planet discovery, cargo unload).

### Acceptance criteria

- Корабль "движется" во времени, видимость обновляется

- По прибытии — discovered_planets обновляется (если visibility сработал)

- Возвращается в стартовую планету (для scout/cargo-empty), eta удваивается

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/workers/tick-expeditions.ts

- backend/src/workers/tick-expeditions.test.ts

### Как проверить

Integration-тест полного цикла scout → return

### Примечания

Самая сложная логика. Тестировать каждый кейс отдельно.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-181] Worker: tick_expeditions ОПИСАНИЕ BullMQ воркер каждые 30 сек. Для всех in_flight expeditions: рассчитывает текущую позицию (linear interp), вызывает checkVisibility, если eta достигнут — переводит в "arrived" и стартует возврат (если scout/probe). При возврате — apply результат (planet discovery, cargo unload). ACCEPTANCE CRITERIA 1. Корабль "движется" во времени, видимость обновляется 2. По прибытии — discovered_planets обновляется (если visibility сработал) 3. Возвращается в стартовую планету (для scout/cargo-empty), eta удваивается ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/workers/tick-expeditions.ts - backend/src/workers/tick-expeditions.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-180 - P1-144 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест полного цикла scout → return ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Самая сложная логика. Тестировать каждый кейс отдельно.

## 12.3. [P1-182] POST /expeditions/jump — межсистемный прыжок

| ID | P1-182 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-EXP |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-180, P1-143 |

### Описание

Особый эндпоинт для Jump Ship. Принимает {shipId, targetSector{x,y,z}}. Проверяет: ship.type = jump_ship, есть Jump Fuel в баке, Jump Drive исследован lvl 1+. Lazy-генерит сектор, выбирает целевую систему. После прибытия — добавляет в discovered_systems.

### Acceptance criteria

- Без Jump Drive → 400

- Не Jump Ship → 400

- Не хватает Jump Fuel → 400

- Успех → корабль попадает в общий пул

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/expeditions/jump.ts

### Как проверить

Integration-тест

### Примечания

См. addendum §3.5-§3.6.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-182] POST /expeditions/jump — межсистемный прыжок ОПИСАНИЕ Особый эндпоинт для Jump Ship. Принимает {shipId, targetSector{x,y,z}}. Проверяет: ship.type = jump_ship, есть Jump Fuel в баке, Jump Drive исследован lvl 1+. Lazy-генерит сектор, выбирает целевую систему. После прибытия — добавляет в discovered_systems. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Без Jump Drive → 400 2. Не Jump Ship → 400 3. Не хватает Jump Fuel → 400 4. Успех → корабль попадает в общий пул ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/expeditions/jump.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-180 - P1-143 КАК ПРОВЕРИТЬ Integration-тест ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ См. addendum §3.5-§3.6.

# 13. Phase 1 — Frontend (TMA)

Эпик: EPIC-P1-FE · Задач: 7

## 13.1. [P1-200] API client + auth flow

| ID | P1-200 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-004, P1-122 |

### Описание

frontend/src/lib/api.ts: единый клиент с автоматической передачей session token из Telegram WebApp SDK. React Query для всех запросов. Auth flow: при загрузке → POST /auth/telegram → сохранить token → GET /me.

### Acceptance criteria

- При первом запуске игрок авторизован автоматически

- Token хранится в memory (НЕ localStorage)

- Все запросы автоматически шлют Authorization header

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/lib/api.ts

- frontend/src/hooks/useAuth.ts

- frontend/src/hooks/useMe.ts

### Как проверить

Открыть TMA → видеть данные игрока

### Примечания

Использовать @tanstack/react-query.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-200] API client + auth flow ОПИСАНИЕ frontend/src/lib/api.ts: единый клиент с автоматической передачей session token из Telegram WebApp SDK. React Query для всех запросов. Auth flow: при загрузке → POST /auth/telegram → сохранить token → GET /me. ACCEPTANCE CRITERIA 1. При первом запуске игрок авторизован автоматически 2. Token хранится в memory (НЕ localStorage) 3. Все запросы автоматически шлют Authorization header ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/lib/api.ts - frontend/src/hooks/useAuth.ts - frontend/src/hooks/useMe.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-004 - P1-122 КАК ПРОВЕРИТЬ Открыть TMA → видеть данные игрока ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать @tanstack/react-query.

## 13.2. [P1-201] Главный экран: ресурсы + очередь стройки

| ID | P1-201 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-200 |

### Описание

Основной экран TMA: верх — плашка с балансом ресурсов (с регенерацией в реальном времени через requestAnimationFrame), середина — текущая фокус-планета (схема со зданиями), низ — таб-бар: Planets, Ships, Map, Tech, Profile.

### Acceptance criteria

- Ресурсы тикают в UI (анимированно увеличиваются)

- Очередь стройки видна с countdown

- Tap на здание → открывает деталь

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/pages/Home.tsx

- frontend/src/components/ResourceBar.tsx

- frontend/src/components/PlanetView.tsx

- frontend/src/components/BuildQueue.tsx

### Как проверить

UI matches описание

### Примечания

Тёмная тема, космический стиль. Tailwind + Lucide icons.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-201] Главный экран: ресурсы + очередь стройки ОПИСАНИЕ Основной экран TMA: верх — плашка с балансом ресурсов (с регенерацией в реальном времени через requestAnimationFrame), середина — текущая фокус-планета (схема со зданиями), низ — таб-бар: Planets, Ships, Map, Tech, Profile. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Ресурсы тикают в UI (анимированно увеличиваются) 2. Очередь стройки видна с countdown 3. Tap на здание → открывает деталь ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/pages/Home.tsx - frontend/src/components/ResourceBar.tsx - frontend/src/components/PlanetView.tsx - frontend/src/components/BuildQueue.tsx ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-200 КАК ПРОВЕРИТЬ UI matches описание ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Тёмная тема, космический стиль. Tailwind + Lucide icons.

## 13.3. [P1-202] Экран планеты: слоты и апгрейды

| ID | P1-202 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-201, P1-160, P1-161 |

### Описание

Список зданий планеты + пустые слоты. Tap на слот → диалог выбора здания. Tap на existing → диалог апгрейда с показом стоимости.

### Acceptance criteria

- Видны все здания + пустые слоты

- Стоимость апгрейда видна заранее

- После постройки/апгрейда — оптимистичный UI с rollback при ошибке

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/pages/PlanetDetail.tsx

- frontend/src/components/BuildingSlot.tsx

- frontend/src/components/UpgradeDialog.tsx

### Как проверить

Полный flow стройки шахты

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-202] Экран планеты: слоты и апгрейды ОПИСАНИЕ Список зданий планеты + пустые слоты. Tap на слот → диалог выбора здания. Tap на existing → диалог апгрейда с показом стоимости. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Видны все здания + пустые слоты 2. Стоимость апгрейда видна заранее 3. После постройки/апгрейда — оптимистичный UI с rollback при ошибке ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/pages/PlanetDetail.tsx - frontend/src/components/BuildingSlot.tsx - frontend/src/components/UpgradeDialog.tsx ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-201 - P1-160 - P1-161 КАК ПРОВЕРИТЬ Полный flow стройки шахты ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 13.4. [P1-203] Карта домашней системы

| ID | P1-203 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-201 |

### Описание

Top-down карта Home System на PixiJS. Звезда в центре, планеты на орбитах, открытые — с именами и ресурсами, неоткрытые — "?". Маркеры кораблей с траекториями.

### Acceptance criteria

- Карта рендерится 60fps на mid-tier мобильных

- Pan + pinch zoom

- Tap на планету → переход на экран планеты

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/pages/SystemMap.tsx

- frontend/src/components/pixi/SystemRenderer.tsx

### Как проверить

Открыть карту → видеть свою систему

### Примечания

PixiJS v8.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-203] Карта домашней системы ОПИСАНИЕ Top-down карта Home System на PixiJS. Звезда в центре, планеты на орбитах, открытые — с именами и ресурсами, неоткрытые — "?". Маркеры кораблей с траекториями. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Карта рендерится 60fps на mid-tier мобильных 2. Pan + pinch zoom 3. Tap на планету → переход на экран планеты ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/pages/SystemMap.tsx - frontend/src/components/pixi/SystemRenderer.tsx ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-201 КАК ПРОВЕРИТЬ Открыть карту → видеть свою систему ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ PixiJS v8.

## 13.5. [P1-204] Экран кораблей + запуск экспедиции

| ID | P1-204 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-203, P1-180 |

### Описание

Список кораблей с состоянием. Кнопка «Отправить» → диалог: выбор точки на мини-карте + загрузка топлива + ETA preview.

### Acceptance criteria

- Видно все корабли

- Можно запустить scout, видеть его на карте

- ETA отсчитывается в реальном времени

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/pages/Ships.tsx

- frontend/src/components/ExpeditionDialog.tsx

### Как проверить

Запустить scout → видеть в полёте на карте

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-204] Экран кораблей + запуск экспедиции ОПИСАНИЕ Список кораблей с состоянием. Кнопка «Отправить» → диалог: выбор точки на мини-карте + загрузка топлива + ETA preview. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Видно все корабли 2. Можно запустить scout, видеть его на карте 3. ETA отсчитывается в реальном времени ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/pages/Ships.tsx - frontend/src/components/ExpeditionDialog.tsx ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-203 - P1-180 КАК ПРОВЕРИТЬ Запустить scout → видеть в полёте на карте ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 13.6. [P1-205] Экран исследований (tech tree)

| ID | P1-205 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-200, P1-106 |

### Описание

7 веток × 5 уровней. Tap на узел → диалог с деталями + кнопка start. Отображение прогресса.

### Acceptance criteria

- Все ветки видны

- Можно начать исследование если хватает ресурсов и lab lvl

- Прогресс таймера в реальном времени

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/pages/Research.tsx

- frontend/src/components/TechTreeNode.tsx

### Как проверить

Start research → ждать → done

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-205] Экран исследований (tech tree) ОПИСАНИЕ 7 веток × 5 уровней. Tap на узел → диалог с деталями + кнопка start. Отображение прогресса. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Все ветки видны 2. Можно начать исследование если хватает ресурсов и lab lvl 3. Прогресс таймера в реальном времени ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/pages/Research.tsx - frontend/src/components/TechTreeNode.tsx ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-200 - P1-106 КАК ПРОВЕРИТЬ Start research → ждать → done ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 13.7. [P1-206] Onboarding tutorial

| ID | P1-206 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-FE |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-201, P1-202, P1-204 |

### Описание

5 шагов: Welcome → Build first mine → Build storage → Build scout → Send first expedition. Skipable, но ресурсы за выполнение.

### Acceptance criteria

- Запускается на первом входе нового user

- Можно скипнуть и вернуться позже

- Награда (200 Fe + 100 H₂O) за прохождение

### Файлы для создания / изменения

- frontend/src/components/Tutorial.tsx

- frontend/src/pages/onboarding/

### Как проверить

Создать нового user → пройти tutorial → получить награду

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-206] Onboarding tutorial ОПИСАНИЕ 5 шагов: Welcome → Build first mine → Build storage → Build scout → Send first expedition. Skipable, но ресурсы за выполнение. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Запускается на первом входе нового user 2. Можно скипнуть и вернуться позже 3. Награда (200 Fe + 100 H₂O) за прохождение ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/src/components/Tutorial.tsx - frontend/src/pages/onboarding/ ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-201 - P1-202 - P1-204 КАК ПРОВЕРИТЬ Создать нового user → пройти tutorial → получить награду ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 14. Phase 1 — Telegram-бот и пуши

Эпик: EPIC-P1-BOT · Задач: 2

## 14.1. [P1-220] Telegram bot webhook + /start

| ID | P1-220 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-BOT |
| Размер | M |
| Зависимости | P0-010 |

### Описание

POST /tg/webhook принимает обновления от Telegram. Команда /start отвечает с inline-кнопкой "Открыть New Universe" → запуск Mini App.

### Acceptance criteria

- Webhook настроен

- /start работает

- Кнопка открывает TMA

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/features/bot/webhook.ts

- backend/src/features/bot/commands.ts

### Как проверить

В Telegram: /start → видеть кнопку

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-220] Telegram bot webhook + /start ОПИСАНИЕ POST /tg/webhook принимает обновления от Telegram. Команда /start отвечает с inline-кнопкой "Открыть New Universe" → запуск Mini App. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Webhook настроен 2. /start работает 3. Кнопка открывает TMA ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/features/bot/webhook.ts - backend/src/features/bot/commands.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P0-010 КАК ПРОВЕРИТЬ В Telegram: /start → видеть кнопку ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 14.2. [P1-221] Push-уведомления о ключевых событиях

| ID | P1-221 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-BOT |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-220, P1-162 |

### Описание

Сервис sendPush(userId, type, payload). Воркер раз в минуту берёт notifications из БД с pending=true и шлёт в Telegram. Для типов: building_done, ship_done, expedition_returned, research_done.

### Acceptance criteria

- После завершения постройки → пуш приходит в Telegram

- Notification помечается sent_at

- Соблюдается лимит 20 сообщений/мин на user

### Файлы для создания / изменения

- backend/src/workers/notifications.ts

- backend/src/features/bot/push.ts

### Как проверить

Построить здание → дождаться → пуш в Telegram

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-221] Push-уведомления о ключевых событиях ОПИСАНИЕ Сервис sendPush(userId, type, payload). Воркер раз в минуту берёт notifications из БД с pending=true и шлёт в Telegram. Для типов: building_done, ship_done, expedition_returned, research_done. ACCEPTANCE CRITERIA 1. После завершения постройки → пуш приходит в Telegram 2. Notification помечается sent_at 3. Соблюдается лимит 20 сообщений/мин на user ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/src/workers/notifications.ts - backend/src/features/bot/push.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-220 - P1-162 КАК ПРОВЕРИТЬ Построить здание → дождаться → пуш в Telegram ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 15. Phase 1 — Тесты и QA

Эпик: EPIC-P1-QA · Задач: 2

## 15.1. [P1-240] Integration test: full first-day flow

| ID | P1-240 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-QA |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-181, P1-162, P1-171 |

### Описание

Один большой E2E-тест: создать user → home system сгенерирована → построить шахту → апгрейднуть → построить scout → запустить → дождаться возврата → открыть планету.

### Acceptance criteria

- Тест проходит за < 30 сек (с ускоренным временем)

- Покрывает основные ошибочные пути

### Файлы для создания / изменения

- backend/tests/e2e/first-day.test.ts

### Как проверить

`npm run test:e2e` зелёный

### Примечания

Использовать testcontainers если нужен изолированный Postgres.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-240] Integration test: full first-day flow ОПИСАНИЕ Один большой E2E-тест: создать user → home system сгенерирована → построить шахту → апгрейднуть → построить scout → запустить → дождаться возврата → открыть планету. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Тест проходит за < 30 сек (с ускоренным временем) 2. Покрывает основные ошибочные пути ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - backend/tests/e2e/first-day.test.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-181 - P1-162 - P1-171 КАК ПРОВЕРИТЬ `npm run test:e2e` зелёный ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Использовать testcontainers если нужен изолированный Postgres.

## 15.2. [P1-241] Playwright E2E на frontend

| ID | P1-241 |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P1-QA |
| Размер | M |
| Зависимости | P1-206 |

### Описание

Тест: открыть TMA с моком Telegram initData → пройти onboarding → построить шахту → проверить что ресурсы тикают.

### Acceptance criteria

- Тест проходит

### Файлы для создания / изменения

- frontend/tests/e2e/onboarding.spec.ts

### Как проверить

`npx playwright test` зелёный

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P1-241] Playwright E2E на frontend ОПИСАНИЕ Тест: открыть TMA с моком Telegram initData → пройти onboarding → построить шахту → проверить что ресурсы тикают. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Тест проходит ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - frontend/tests/e2e/onboarding.spec.ts ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-206 КАК ПРОВЕРИТЬ `npx playwright test` зелёный ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 16. Phase 2 — Outline (Expansion)

Эпик: EPIC-P2-OUT · Задач: 3

## 16.1. [P2-EPIC-COLONIZE] [Эпик] Колонизация и вторая планета

| ID | P2-EPIC-COLONIZE |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P2-OUT |
| Размер | XL |
| Зависимости | P1-181 |

### Описание

Колонизатор как корабль, развёртывание новой колонии в Common Pool, синхронизация ресурсов между планетами через Cargo.

### Acceptance criteria

- К концу Phase 2 игрок может иметь 2-3 колонии и перевозить груз

### Файлы для создания / изменения

- будут расписаны при разбиении эпика на микротаски

### Как проверить

—

### Примечания

Разбить на ~10 микротасок при старте Phase 2.

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P2-EPIC-COLONIZE] [Эпик] Колонизация и вторая планета ОПИСАНИЕ Колонизатор как корабль, развёртывание новой колонии в Common Pool, синхронизация ресурсов между планетами через Cargo. ACCEPTANCE CRITERIA 1. К концу Phase 2 игрок может иметь 2-3 колонии и перевозить груз ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - будут расписаны при разбиении эпика на микротаски ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-181 КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ Разбить на ~10 микротасок при старте Phase 2.

## 16.2. [P2-EPIC-MARKET-NPC] [Эпик] NPC-маркет (биржа)

| ID | P2-EPIC-MARKET-NPC |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P2-OUT |
| Размер | L |
| Зависимости | P2-EPIC-COLONIZE |

### Описание

Игрок может выставлять и покупать ордера у NPC брокера в системе. Карго-перевозка автоматизированно.

### Acceptance criteria

- Эконом-цикл: продать излишек одного ресурса за нужный

### Файлы для создания / изменения

- —

### Как проверить

—

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P2-EPIC-MARKET-NPC] [Эпик] NPC-маркет (биржа) ОПИСАНИЕ Игрок может выставлять и покупать ордера у NPC брокера в системе. Карго-перевозка автоматизированно. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Эконом-цикл: продать излишек одного ресурса за нужный ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - — ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P2-EPIC-COLONIZE КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 16.3. [P2-EPIC-RESEARCH] [Эпик] Research lvl 1-3 для всех веток

| ID | P2-EPIC-RESEARCH |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P2-OUT |
| Размер | L |
| Зависимости | P1-205 |

### Описание

Полная имплементация tech-веток до 3 уровня + UI прогресса.

### Acceptance criteria

- Игрок может пройти любую ветку до lvl 3

### Файлы для создания / изменения

- —

### Как проверить

—

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P2-EPIC-RESEARCH] [Эпик] Research lvl 1-3 для всех веток ОПИСАНИЕ Полная имплементация tech-веток до 3 уровня + UI прогресса. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Игрок может пройти любую ветку до lvl 3 ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - — ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-205 КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 17. Phase 3 — Outline (Multiplayer)

Эпик: EPIC-P3-OUT · Задач: 3

## 17.1. [P3-EPIC-MULTIPLAYER-MAP] [Эпик] Multiplayer карта Common Pool

| ID | P3-EPIC-MULTIPLAYER-MAP |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P3-OUT |
| Размер | XL |
| Зависимости | P1-182 |

### Описание

Видны другие игроки, их колонии, флоты. Глобальный поиск систем. Sector map UI.

### Acceptance criteria

- Игрок видит соседей в Sector Map

### Файлы для создания / изменения

- —

### Как проверить

—

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P3-EPIC-MULTIPLAYER-MAP] [Эпик] Multiplayer карта Common Pool ОПИСАНИЕ Видны другие игроки, их колонии, флоты. Глобальный поиск систем. Sector map UI. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Игрок видит соседей в Sector Map ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - — ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P1-182 КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 17.2. [P3-EPIC-ALLIANCES] [Эпик] Альянсы (кланы)

| ID | P3-EPIC-ALLIANCES |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P3-OUT |
| Размер | L |
| Зависимости | P3-EPIC-MULTIPLAYER-MAP |

### Описание

Создание альянса, общий банк, чат, карта членов, объявления о войне.

### Acceptance criteria

- Игроки могут объединяться в альянсы до 30 человек

### Файлы для создания / изменения

- —

### Как проверить

—

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P3-EPIC-ALLIANCES] [Эпик] Альянсы (кланы) ОПИСАНИЕ Создание альянса, общий банк, чат, карта членов, объявления о войне. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Игроки могут объединяться в альянсы до 30 человек ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - — ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P3-EPIC-MULTIPLAYER-MAP КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

## 17.3. [P3-EPIC-MARKET-PVP] [Эпик] Маркет между игроками

| ID | P3-EPIC-MARKET-PVP |
| --- | --- |
| Эпик | EPIC-P3-OUT |
| Размер | L |
| Зависимости | P2-EPIC-MARKET-NPC |

### Описание

Биржа доступна между игроками с автоматической доставкой через NPC-карго.

### Acceptance criteria

- Игроки могут торговать друг с другом

### Файлы для создания / изменения

- —

### Как проверить

—

### Готовый per-task prompt (копипаста)

[TASK P3-EPIC-MARKET-PVP] [Эпик] Маркет между игроками ОПИСАНИЕ Биржа доступна между игроками с автоматической доставкой через NPC-карго. ACCEPTANCE CRITERIA 1. Игроки могут торговать друг с другом ФАЙЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ - — ЗАВИСИМОСТИ (должны быть выполнены ранее) - P2-EPIC-MARKET-NPC КАК ПРОВЕРИТЬ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ —

# 18. Итоги и следующие шаги

В Phase 0 + Phase 1 расписано 47 конкретных микротасок, плюс 6 эпиков-заголовков для Phase 2-3 (разбиваются позже).

Стратегия запуска 1. Импортируй задачи в GitHub Project (см. tasks/README_github_import.md). 2. Возьми P0-001..P0-005 как первый спринт — это setup на 1-2 дня. 3. Параллельно делай P1-101..P1-108 (схема БД) — фундамент игры. 4. Для каждой задачи передавай в исполняющую модель: глобальный system prompt + per-task prompt из этого документа. Дополнительно прикрепляй ссылки на GDD и addendum. 5. После закрытия группы задач — прогон тестов и интеграционный смок.